# ETAPA 3 — VALIDACIÓN DEL PUNTO 3

Proyecto de TI para Personal (Telecom Argentina) — Proceso de instalación de internet con fibra óptica

| Cátedra | Administración de Sistemas de Información — 4º Año Ingeniería en Sistemas de Información |
| --- | --- |
| Comisión | 403 |
| Grupo | 310 |
| Integrantes | 53535 Bonadeo, Juan Cruz · 52674 Casermeiro, Gonzalo · 53543 De la Rosa, Valentín Yael · 53215 Lezcano, Diego · 52688 Lurati, Ignacio |

## 1. PROYECTO PROPUESTO

### Problema o necesidad detectada

El proceso de instalación de internet con fibra óptica, relevado y modelado en la Etapa 1, presenta tres debilidades documentadas en las etapas anteriores y que hoy no tienen tratamiento:

- Falta de trazabilidad de la orden de trabajo. El estado real de la instalación no está disponible en tiempo real para las áreas que lo necesitan, lo que genera reclamos duplicados y consultas manuales entre Operaciones, NOC y Comercial.

- Ausencia de criterio de priorización en la cola de órdenes de trabajo. Identificado en la Etapa 2 como riesgo R07, severidad 12, sin plan de tratamiento.

- Falta de control de competencias técnicas al asignar una orden. Identificado en la Etapa 2 como riesgo R04 —técnico sin capacitación en el nuevo modelo de ONT—, severidad 12, también sin plan de tratamiento.

### Proyecto

Implementar una plataforma de gestión de órdenes de trabajo con aplicación móvil de campo (OT-Campo) que resuelva la falta de trazabilidad, priorización y control de competencias técnicas en el proceso de instalación de fibra óptica.

El proyecto es el tratamiento de R04 y R07, y aporta además a la mitigación de R06 (elimina aguas arriba la causa de los reclamos duplicados) y de R05, dado que la aplicación de campo es el control ya comprometido en la Etapa 2 para que los técnicos contratistas operen sin acceso a los sistemas de backend.

### Trazabilidad con las etapas anteriores

| Origen | Texto ya comprometido | Cómo lo ataca |
| --- | --- | --- |
| Objetivo de TI (Etapa 1) | Implementar una aplicación de gestión para técnicos de campo y aumentar la productividad operativa en un 5% | Es el alcance del proyecto |
| Meta de TI (Etapa 1) | Asignación optimizada de técnicos | Motor de asignación por competencia, zona, carga y ventana horaria |
| Objetivo de negocio (Etapa 1) | Aumentar el rendimiento de los técnicos en un 5% (instalaciones sobre horas de trabajo) | Objetivo O1, con el mismo indicador |
| Meta de negocio (Etapa 1) | Mejorar el tiempo de instalación | Objetivo O2 |

### Proceso afectado y usuarios

Afecta las actividades 3 a 9 del proceso modelado en la Etapa 1. Las actividades 1 y 2 —recepción de la solicitud y verificación de cobertura— quedan fuera y siguen gestionándose en el CRM.

Usuarios: técnico instalador de campo (propio y contratista), supervisor de instalaciones, NOC, área comercial (consulta), logística y almacén, y Gerencia de Operaciones. El cliente final no es usuario: recibe notificaciones y firma la conformidad.

### Alcance — qué incluye

Módulo de despacho y priorización con cola única · motor de asignación por competencia certificada, zona, carga y ventana horaria · aplicación móvil offline-first con checklist por modelo de ONT, mediciones ópticas, evidencia fotográfica, geolocalización y conformidad digital del cliente · integraciones con SGOT, CRM, base de datos y NMS · seguridad con inicio de sesión único, doble factor y baja automática de credenciales · tablero de indicadores.

### Alcance — qué NO incluye

- El rediseño del flujo de escalamiento del CRM (R06), que ya tiene plan de tratamiento propio.

- El reemplazo o la migración del CRM, del SGOT o de la base de datos.

- Obra civil, tendido troncal, ampliación de nodos (R11) y mantenimiento preventivo del cable (R08).

- El reemplazo del firewall (R03), la redundancia del balanceador (R09) y la correlación de eventos del NMS (R10).

- Venta, facturación y recupero de clientes.

- Otros procesos de campo: reparaciones, mudanzas y desinstalaciones.

- La adquisición de vehículos y fusionadoras.

## 2. OBJETIVOS

| # | Objetivo | Indicador | Línea base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Aumentar la productividad del técnico de campo | Instalaciones finalizadas conformes ÷ horas-técnico disponibles | 0,50 inst./hora-técnico (supuesto) | 0,525 (+5%) | 6 meses desde la puesta en producción |
| O2 | Reducir la latencia de registro del cierre de la orden | % de órdenes cerradas dentro de los 15 minutos de terminada la visita, y tiempo medio entre asignación y cierre | 20% · 26 h (supuesto) | ≥90% · ≤8 h | Mes 4, sostenido 3 meses |
| O3 | Reducir las visitas fallidas por causa evitable | Órdenes reprogramadas por "técnico sin competencia" o "kit incompleto" ÷ órdenes despachadas | 12% (supuesto) | ≤6% | 6 meses desde la puesta en producción |
| O4 | Asegurar el cumplimiento de la priorización de la cola | % de órdenes despachadas según el orden del motor, y % de cumplimiento del SLA de primera respuesta | No medible en la situación actual — esa imposibilidad es la definición de R07 | ≥95% · ≥90% | Mes 3 desde la puesta en producción |

Sobre las líneas base. Los valores marcados como supuesto son estimaciones: las Etapas 1 y 2 no relevaron indicadores de operación. La propuesta es declararlos explícitamente como supuestos y poner su medición formal como entregable propio de la fase de Relevamiento y análisis, recalibrando las metas sobre los valores reales. Es la consulta 2 del final.

## 3. ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN

Las tres alternativas resuelven el mismo problema y construyen el mismo alcance; cambia el modo de construcción.

| Alternativa | Descripción |
| --- | --- |
| A1 — Desarrollo interno | El área de sistemas de Personal diseña y desarrolla la plataforma, adquiriendo de mercado solo componentes acotados: servicio de mapas y geolocalización, MDM, dispositivos rugerizados e infraestructura |
| A2 — SaaS FSM configurable | Se contrata una plataforma de Field Service Management de mercado y se configura |
| A3 — Desarrollo tercerizado | Una consultora la desarrolla a medida, con hosting en infraestructura de Personal |

### Justificación de los pesos

Los pesos reflejan el análisis de riesgos que el propio grupo hizo en la Etapa 2. Allí se identificaron R03 (firewall sin reglas segmentadas) y R05 (credenciales de contratistas sin baja) ambos en severidad 15, los dos más altos del trabajo: para este proceso, el control de accesos y el perímetro dominan. Además, cinco de los seis componentes de la solución dependen de integrarse con SGOT, CRM, base de datos y NMS, de modo que la integración no es un criterio más sino el núcleo técnico. Y por tratarse de un proceso operativo central, la dependencia de un proveedor externo compromete la continuidad del negocio.

### Matriz de selección

| Criterio | Peso | A1 Interno | A2 SaaS | A3 Tercerizado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguridad y cumplimiento (Ley 25.326, R03, R05) | 20% | 5 | 3 | 4 |
| Integración con SGOT / CRM / BD / NMS | 20% | 5 | 3 | 4 |
| Dependencia del proveedor | 15% | 5 | 2 | 3 |
| Costo total de propiedad a 3 años | 10% | 2 | 4 | 3 |
| Tiempo hasta la puesta en producción | 10% | 2 | 5 | 4 |
| Mantenimiento y evolución | 10% | 4 | 5 | 3 |
| Escalabilidad | 10% | 3 | 5 | 3 |
| Conocimiento disponible en el equipo | 5% | 3 | 4 | 3 |
| Ponderado | 100% | 4,00 | 3,60 | 3,50 |

### Alternativa seleccionada

Se selecciona el desarrollo interno (A1) porque obtiene el mayor resultado ponderado (4,00) bajo criterios que priorizan la seguridad, la integración con los sistemas existentes y la independencia de proveedores, coherentes con los riesgos R03 y R05 identificados en la Etapa 2 en severidad 15. Los datos personales de clientes no salen del perímetro de la organización y la integración con SGOT, CRM y NMS se resuelve sin intermediarios. Como contrapartida, es la alternativa de mayor plazo hasta la puesta en producción y de mayor inversión inicial, lo que se compensa por la ausencia de licenciamiento recurrente por usuario a partir del segundo año.

Si la objeción fuera el plazo, la alternativa de repliegue es A3, desarrollo tercerizado con hosting propio (3,50), que mantiene los datos dentro del perímetro y acorta el tiempo hasta la puesta en producción.

## CONSULTAS

- ¿Se valida la alternativa seleccionada? En particular, ¿es aceptable que los pesos de la matriz se justifiquen con el análisis de riesgos de la Etapa 2, como se explica en el punto 3?

- Líneas base. No están medidas porque las etapas anteriores no relevaron indicadores de operación. ¿Es correcto declararlas como supuestos y poner su medición como entregable de la fase de Relevamiento y análisis dentro de la EDT?

- Cronograma. ¿Se acepta un Gantt en meses relativos (Mes 1, Mes 2…) contados desde la aprobación del Acta de Proyecto, o se requieren fechas de calendario?

- Fecha de entrega de la Etapa 3.