Cátedra: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

## Unidad 5

## Proyectos – Alcance - Tiempos - Costos – Adquisiciones

1. Una empresa ha decidido iniciar un Proyecto de Implementación de un Centro de Servicios y herramientas  para la Gestión de Incidentes.

a) Mencione al menos dos objetivos que pueden ser utilizados para llevar adelante este Proyecto y los criterios que fueron considerados para establecerlos.

b) Justifique si la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) determinada para el proyecto está bien organizada y  establece los entregables requeridos para sus avances.

c) Identifique el tipo de ciclo de vida aplicado al Proyecto. Analice las etapas del mismo y justifique si es el más  adecuado comparando con otros ciclos de vida que podrían haber sido aplicados.

d) Justifique si a su criterio se ha establecido un cronograma adecuado de tiempos que permita llevar adelante las  tareas descriptas y cumplir con los entregables.

| ID | Proyecto para Implementación Centro de Servicios y Herramientas para Gestión de Incidentes | Preceden cias | Duración (hs) | Presupues to ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definición de Requerimientos |  |  |  |
| 1 | Análisis de requisitos en base a la infraestructura de servicios |  | 12 | 600 |
|  | Implementación Centro de Servicios |  |  |  |
| 2 | Relevamiento de propuestas y soluciones disponibles en el mercado | 1 | 4 | 200 |
| 3 | Desarrollo de los RFP para Selección de los Proveedores | 1 | 8 | 400 |
| 4 | Selección de Proveedor en función a la matriz de comparación | 2 | 5 | 300 |
| 5 | Implementación del Centro de Servicios o mejora de procesos | 3,4 | 7 | 600 |
|  | Implementación herramientas para la Gestión de Incidentes |  |  |  |
| 6 | Definición de las taxonomías a utilizar para la Gestión de Incidentes | 1 | 8 | 500 |
| 7 | Relevamiento de infraestructura y definición de herramientas | 5,6 | 5 | 400 |
| 8 | Definición de políticas de seguridad y auditorías de los datos | 6 | 7 | 400 |
| 9 | Implementación y alineación de las herramientas para la Gestión | 7,8 | 6 | 300 |

2. Desarrolle el Diagrama de red identificando los datos que contiene cada nodo de tarea. Indique la cantidad de  días totales que llevará el proyecto y realice el cálculo del/los camino/s crítico/s del mismo.

3. Realice el Diagrama de Gantt que se deduce del Cronograma inicial del Proyecto desarrollado. Calcule el presupuesto total del Proyecto (BAC).

Realice el control de avance por el método del valor ganado a las 20 hs, considerando  - Costo real (AC) = $ 2.550,-

- las tareas que se encuentran en curso con un criterio de corte del 50-50%

Puede apoyarse para este trabajo en desarrollar el diagrama de Gantt del seguimiento del Proyecto o utilizar el  gráfico comparativo de presupuestado-ejecutado.

En cualquiera de los casos complete los valores en la siguiente tabla.

| ID | Proyecto para Implementación Centro de Servicios y Herramientas para Gestión de Incidentes | Ejecución Tareas | Valor Planif. (PV) | Valor Ganado (EV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definición de Requerimientos |  |  |  |
| 1 | Análisis de requisitos en base a la infraestructura de servicios | Finalizada |  |  |
|  | Implementación Centro de Servicios |  |  |  |
| 2 | Relevamiento de propuestas y soluciones disponibles en el mercado | Finalizada |  |  |
| 3 | Desarrollo de los RFP para Selección de los Proveedores | Finalizada |  |  |
| 4 | Selección de Proveedor en función a la matriz de comparación | En curso |  |  |
| 5 | Implementación del Centro de Servicios o mejora de procesos | En curso |  |  |
|  | Implementación herramientas para la Gestión de Incidentes |  |  |  |
| 6 | Definición de las taxonomías a utilizar para la Gestión de Incidentes | En curso |  |  |
| 7 | Relevamiento de infraestructura y definición de herramientas | Finalizada |  |  |
| 8 | Definición de políticas de seguridad y auditorías de los datos | No iniciada |  |  |
| 9 | Implementación y alineación de las herramientas para la Gestión | No iniciada |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |