## gantt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Al fin del dia 10
|  | Segun Planificado |  |  |  | $ | Status real |  |  |  |  | $
A | 100 | [5 empty] | Finalizada | [8 empty] | Costo Real (AC) |  |  |  | 2550
B | 200 | [5 empty] | Finalizada | [7 empty] | Plan | Valor Planif (PV) |  |  |  | 0 | Planificado y Presupuestado
C | 300 | [5 empty] | Finalizada | [7 empty] | Real | Valor Ganado (EV) |  |  |  | 0 | Status Real y Presupuestado
D | 400 | [5 empty] | En curso
E | 500 | [5 empty] | En curso | [8 empty] | CV=EV - AC (Dinero) |  |  |  | -2550 | Gasto eficiente / ineficiente |  |  |  |  | CV=Variacion de costos
F | 600 | [5 empty] | En curso | [8 empty] | SV=EV - PV (Tiempo) |  |  |  | 0 | Ejecución eficiente / ineficiente |  |  |  |  | SV= Variación de tiempo
G | 700 | [5 empty] | Finalizada
H | 800 | [5 empty] | No iniciada | [8 empty] | Vemos que CV < 0 → Gasté MAS de lo que presupuesté, estoy gastando de forma INEFICIENTE.
I | 900 | [5 empty] | No iniciada | [8 empty] | Vemos que CV > 0 → Gasté MENOS de lo que presupuesté, estoy gastando de forma EFICIENTE.
J | 1000 | [5 empty] | No iniciada
K | 1100 | [5 empty] | No iniciada | [8 empty] | Vemos que SV < 0 → Lo que realicé es MENOR a lo que planifiqué entonces estoy ATRASADO
L | 1200 | [5 empty] | No iniciada | [8 empty] | Vemos que SV > 0 → Lo que realicé es MAYOR a lo que planifiqué entonces estoy ADELANTADO
M | 1300 | [5 empty] | No iniciada
N | 1400 | [5 empty] | No iniciada
O | 1500 | [5 empty] | No iniciada
BAC | 12000 |  |  |  | PV | 0 |  |  |  |  | EV | 0
Criterio de corte para tareas no terminadas: la considero a la mitad - 50% - 50%