## Tecnica EV
GANTT
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Al fin del dia 20
Tarea | Presup | Segun Planificado |  |  |  | $ plan | Status Real |  |  |  |  | $
A | 500 | Finalizada |  |  |  | 500 | Finalizada |  |  |  |  | 500 |  |  |  | Costo Real (AC) |  |  |  | 2500
B | 400 | Finalizada |  |  |  | 400 | Finalizada |  |  |  |  | 400 |  |  | Plan | Valor Planif (PV) |  |  |  | 2400 | Planificado y Presupuestado
C | 200 | Finalizada |  |  |  | 200 | No iniciada | [7 empty] | Real | Valor Ganado (EV) |  |  |  | 2300 | Status Real y Presupuestado
D | 100 | Finalizada |  |  |  | 100 | Finalizada |  |  |  |  | 100
E | 200 | Finalizada |  |  |  | 200 | No iniciada | [8 empty] | CV=EV - AC (Dinero) |  |  |  | -200 | Gasto eficiente / ineficiente? | [8 empty] | CV=Variac costos
F | 200 | En curso |  |  |  | 100 | No iniciada | [8 empty] | SV=EV - PV (Tiempo) |  |  |  | -100 | Ejecución adelantado / atrasado? | [8 empty] | SV= Variac tiempo
G | 600 | Finalizada |  |  |  | 600 | Finalizada |  |  |  |  | 600
H | 600 | En curso |  |  |  | 300 | En curso |  |  |  |  | 300
I | 400 | No iniciada |  |  |  |  | En curso |  |  |  |  | 200
J | 600 | No iniciada |  |  |  |  | No iniciada
K | 400 | No iniciada |  |  |  |  | En curso |  |  |  |  | 200
L | 800 | No iniciada |  |  |  |  | No iniciada
M | 1200 | No iniciada |  |  |  |  | No iniciada
N | 1000 | No iniciada |  |  |  |  | No iniciada
O | 900 | No iniciada |  |  |  |  | No iniciada
BAC | 8100 |  |  |  | PV | 2400 |  |  |  |  | EV | 2300