## Gantt
U5 Proyectos — Gantt del caso: Centro de Servicios y Gestión de Incidentes
Cronograma didáctico basado en el ejemplo oficial de la Unidad 5. Unidad de planificación: horas.
Duración | 39 |  | BAC | 3700 |  | Camino crítico | 1 → 2 → 4 → 5 → 7 → 9 | 1 → 2 → 4 → 5 → 7 → 9
ID | Actividad | Predecesoras | Duración (h) | Presupuesto ($) | ES | EF | LS | LF | Holgura (h) | Crítica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | Análisis de requisitos en base a la infraestructura de servicios |  | 12 | 600 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | Sí | bar: 1 to 12
2 | Relevamiento de propuestas y soluciones disponibles en el mercado | 1 | 4 | 200 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | Sí | 13: 2
3 | Desarrollo de los RFP para selección de proveedores | 1 | 8 | 400 | 12 | 20 | 13 | 21 | 1 | No | 13: 3
4 | Selección de proveedor en función de la matriz de comparación | 2 | 5 | 300 | 16 | 21 | 16 | 21 | 0 | Sí | 17: 4
5 | Implementación del Centro de Servicios o mejora de procesos | 3, 4 | 7 | 600 | 21 | 28 | 21 | 28 | 0 | Sí | 22: 5
6 | Definición de las taxonomías a utilizar para la Gestión de Incidentes | 1 | 8 | 500 | 12 | 20 | 18 | 26 | 6 | No | 13: 6
7 | Relevamiento de infraestructura y definición de herramientas | 5, 6 | 5 | 400 | 28 | 33 | 28 | 33 | 0 | Sí | 29: 7
8 | Definición de políticas de seguridad y auditorías de los datos | 6 | 7 | 400 | 20 | 27 | 26 | 33 | 6 | No | 21: 8
9 | Implementación y alineación de las herramientas para la Gestión de Incidentes | 7, 8 | 6 | 300 | 33 | 39 | 33 | 39 | 0 | Sí | 34: 9
Lectura del Gantt
Rojo = actividad crítica (holgura 0). Azul = actividad no crítica. La duración total es 39 h; no se obtiene sumando todas las duraciones porque varias tareas se ejecutan en paralelo.
Fuente de datos de actividades, precedencias, duraciones y presupuestos: material de cátedra ASI — Unidad 5, ejemplo “Implementación Centro de Servicios y Herramientas para Gestión de Incidentes”. Los cálculos ES/EF/LS/LF, holguras, camino crítico y Gantt se presentan como resolución didáctica.