## Slide 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL · ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Planificación de un
Proyecto de TI
Trabajo Práctico Integrador 2026 — Etapa 3
Personal (Telecom Argentina) · Proceso de instalación de internet con fibra óptica
COMISIÓN 403 · GRUPO 310
53535 · Bonadeo, Juan Cruz 52674 · Casermeiro, Gonzalo
53215 · Lezcano, Diego 52688 · Lurati, Ignacio
Notes: Reparto sugerido de la exposición (15-20 min): · Bonadeo — láminas 2 a 5 (puntos 1, 2 y 3) y cierre, láminas 20 a 22 (punto 12 y conclusión). · Casermeiro — láminas 6 a 9 (puntos 4 y 5). · Lezcano — láminas 10 a 14 (puntos 6, 7-8 y 9). · Lurati — láminas 15 a 19 (puntos 10 y 11). Es una sugerencia: se puede reordenar sin tocar el deck.

## Slide 2
1
El problema detectado
Tres debilidades del proceso de instalación relevadas en las Etapas 1 y 2, hoy sin tratamiento
1
Trazabilidad
El estado real de la instalación no está disponible en tiempo real. Genera reclamos duplicados y consultas manuales entre Operaciones, NOC y Comercial.
Origen de R06
2
Priorización
La cola de órdenes de trabajo no tiene criterio de priorización. No es posible siquiera medir el cumplimiento del orden de despacho.
R07 · severidad 12
3
Competencias
No se controla la competencia técnica al asignar una orden: técnico sin capacitación en el nuevo modelo de ONT.
R04 · severidad 12
R04 y R07 fueron identificados y valorados en la Etapa 2 y quedaron sin planilla de tratamiento. Este proyecto es el tratamiento de ambos.
Notes: Bonadeo. Punto 1 del entregable. El proyecto no repite la Etapa 2: cierra el hueco que dejó. R04 y R07 son severidad 12 y son los únicos dos riesgos de esa severidad que quedaron sin plan de tratamiento.

## Slide 3
1
El proyecto propuesto
Plataforma de gestión de órdenes de trabajo con aplicación móvil de campo
QUÉ INCLUYE
Despacho y priorización con cola única
Motor de asignación por competencia certificada, zona, carga y ventana horaria
Aplicación móvil offline-first: checklist por modelo de ONT, mediciones ópticas, evidencia fotográfica y conformidad del cliente
Integraciones con SGOT, CRM, base de datos y NMS
SSO, doble factor y baja automática de credenciales
Tablero de indicadores
QUÉ NO INCLUYE
Reemplazo o migración del CRM, del SGOT o de la base de datos
Rediseño del escalamiento del CRM (R06), que ya tiene plan propio
Obra civil, tendido troncal y ampliación de nodos (R11)
Reemplazo del firewall (R03) y redundancia del balanceador (R09)
Otros procesos de campo: reparaciones, mudanzas y desinstalaciones
Vehículos y fusionadoras
Interviene las actividades 3 a 9 del proceso modelado en la Etapa 1. Las actividades 1 y 2 —recepción de la solicitud y verificación de cobertura— siguen en el CRM.
Notes: Bonadeo. Punto 1. El alcance está delimitado por exclusión explícita: lo que queda afuera está afuera porque ya tiene tratamiento propio o porque pertenece a otro proyecto. El docente destacó esta delimitación.

## Slide 4
2
Objetivos
Cada uno con indicador, línea base, meta y plazo. Las líneas base se declaran como supuestos: su medición es un entregable de la fase 2.
 | Objetivo | Indicador | Línea base | Meta | Plazo
O1 | Aumentar la productividad del técnico de campo | Instalaciones conformes ÷ horas-técnico | 0,50 inst./h (supuesto) | 0,525 (+5%) | 6 meses desde producción
O2 | Reducir la latencia de registro del cierre de la orden | % cerradas dentro de los 15 min · tiempo asignación→cierre | 20% · 26 h (supuesto) | ≥90% · ≤8 h | Mes 4, sostenido 3 meses
O3 | Reducir las visitas fallidas por causa evitable | Reprogramadas por falta de competencia o kit ÷ despachadas | 12% (supuesto) | ≤6% | 6 meses desde producción
O4 | Asegurar el cumplimiento de la priorización de la cola | % despachadas según el motor · cumplimiento del SLA | No medible hoy — esa imposibilidad es R07 | ≥95% · ≥90% | Mes 3 desde producción
O1 comparte indicador con el objetivo de negocio comprometido en la Etapa 1. O4 no tiene línea base porque la imposibilidad de medirlo es, precisamente, la definición del riesgo R07.
Notes: Bonadeo. Punto 2. Lo importante acá: O1 y el objetivo de negocio de la Etapa 1 comparten indicador, y O4 no tiene línea base porque la imposibilidad de medirlo ES la definición del riesgo R07.

## Slide 5
3
Alternativas y selección
Tres proyectos de TI que atacan problemas distintos de la organización, todos detectados en el análisis de riesgos de la Etapa 2
1
Plataforma de gestión de órdenes con aplicación móvil de campo
Trazabilidad, priorización (R07) y control de competencias (R04)
SELECCIONADA
2
Seguridad perimetral y gestión de identidades
Perímetro obsoleto sin soporte (R03) y credenciales de contratistas que sobreviven al contrato (R05) — severidad 15
Mencionada
3
Capacidad y mantenimiento preventivo de planta externa
Nodos que se saturan sin aviso (R11) y fibra que se degrada sin plan de inspección (R08)
Mencionada
MODO DE CONSTRUCCIÓN
SaaS: plataforma de Field Service Management configurable, contratada como servicio. La organización no construye el producto: lo configura, y construye las integraciones y la capa de seguridad.
CONTRAPARTIDA ASUMIDA
Costo recurrente por usuario, dependencia del proveedor y salida de datos personales del perímetro. Esto último agrava R05 y se compensa por vía contractual (punto 8) y en la factibilidad legal.
Notes: Bonadeo. Punto 3. Ojo con la formulación: las alternativas NO son modos de construir lo mismo (interno / SaaS / tercerizado), son proyectos distintos que atacan otros problemas. Así lo redefinió el docente el 23/08. El modo de construcción SaaS también lo indicó él.

## Slide 6
4.1
Ciclo de vida híbrido
No es una elección de compromiso: cada mitad del proyecto tiene una naturaleza distinta y exige un enfoque distinto
PREDICTIVO
Selección y contratación del proveedor, arquitectura de integración, seguridad y cumplimiento normativo.
Requerimientos estables y cerrables por anticipado, proceso formal de compras con RFI y RFP, evaluación legal por datos personales. Entregables definidos, con aprobaciones secuenciales, que no admiten iteración.
INCREMENTAL E ITERATIVO
Configuración funcional, experiencia de uso de la aplicación de campo, reglas de priorización y asignación, despliegue territorial.
La usabilidad con guantes, bajo sol directo y sin conectividad no se especifica por adelantado, y los pesos del motor se calibran con datos reales. Se resuelve con piloto, ajuste y despliegue por olas.
POR QUÉ NO CASCADA PURA
Si la aplicación se entrega recién al final, el riesgo es una herramienta que los técnicos no adoptan y cuyo uso falsean —cierres cargados en bloque al fin de la jornada—, lo que destruye la medición de O1 y O2.
POR QUÉ NO ÁGIL PURO
Hay compromisos contractuales con un proveedor externo, adquisiciones con plazo de entrega, marco regulatorio de datos personales y un presupuesto que la Gerencia necesita aprobado por anticipado.
Notes: Casermeiro. Punto 4.1. El docente destacó especialmente la defensa del ciclo de vida híbrido. La clave es que no se justifica por moda sino por la naturaleza de cada grupo de entregables.

## Slide 7
4.2
Las once fases del proyecto
Cada fase cierra con un entregable verificable. El paquete de primer nivel de la EDT se corresponde con la fase.
1
Inicio
Acta de Proyecto aprobada
2
Relevamiento y análisis
Requerimientos y medición de las líneas base de O1 a O4
3
Selección de proveedor
RFI, lista corta, RFP, evaluación y contrato firmado
4
Diseño y configuración
Flujos, motor de asignación y aplicación de campo configurados
5
Integración y seguridad
SGOT, CRM, base de datos y NMS operativos; SSO y doble factor
6
Migración de datos
Órdenes abiertas, padrón de técnicos y matriz de competencias
7
Pruebas
Funcionales, de integración, de carga y de seguridad
8
Piloto en zona acotada
Informe de piloto con ajustes de uso y de priorización
9
Capacitación
Técnicos, supervisores, NOC y almacén capacitados y evaluados
10
Despliegue por olas
Sistema en producción en todo el alcance geográfico
11
Estabilización y cierre
Acta de cierre, traspaso a operación y alta del CI en la CMDB
La fase 11 cierra el circuito con la Etapa 2: el sistema es un nuevo elemento de configuración en la CMDB y su puesta en producción constituye un cambio normal, que pasa por el CAB.
Notes: Casermeiro. Punto 4.2. Si preguntan por qué once fases y no menos: cada una corta donde hay una decisión de avance o un entregable que otra área tiene que aprobar.

## Slide 8
4.3
Estructura de desglose de trabajo
Once paquetes de primer nivel y cincuenta paquetes de trabajo, cada uno con predecesora, duración, perfil y entregable verificable
11
paquetes de
primer nivel
50
paquetes de
trabajo
9
perfiles
asignados
30
actividades en el
camino crítico
CRITERIO DE DESCOMPOSICIÓN
No se descompone por debajo del nivel en que un paquete tiene un único entregable verificable y un responsable identificable.
Las fases 9 y 10 se abren por ola de despliegue, porque cada ola es una entrega con valor propio y admite decisión de avance o retroceso.
SOLAPAMIENTOS PREVISTOS DESDE EL DISEÑO
AF — 2.2, 2.3 y 2.4 arrancan a la vez; la medición de línea base es la actividad más larga de la fase
EI — 5.1 a 5.4 encadenadas sobre un único especialista, con 5.6 y 6.1 en la misma ventana: el conflicto de mayor impacto
ES — interviene en 3.3 y 3.4, y luego en 5.5 y 5.6
CP — 4.6, 4.7 y 5.1 comparten ventana; después 8.3, 10.1 y 11.1
Notes: Casermeiro. Punto 4.3. Los solapamientos no son un descuido: están diseñados en la estructura y son el insumo del análisis de sobreasignación del punto 10. Es el punto donde la EDT y el aplanamiento se conectan.

## Slide 9
5
Recursos humanos
Ningún perfil figura acá sin ser responsable de al menos un paquete de la EDT. La carga sale de sumar las duraciones de esos paquetes.
Perfil | Pers. | Horas | Ventana | Ded. | Origen del recurso
Analista funcional (AF) | 1 | 848 | d6 – d189 | 58% | Interno
Consultor de la plataforma (CP) | 1 | 784 | d58 – d184 | 78% | Provisto por el proveedor
Referente de operaciones (RO) | 1 | 704 | d6 – d184 | 49% | Interno — Gerencia de Operaciones
Especialista de integraciones (EI) | 2 | 560 | d14 – d172 | 22% | Uno interno y uno por bolsa de horas
Jefe de proyecto (JP) | 1 | 408 | d0 – d192 | 27% | Interno — Tecnología y Sistemas
Especialista de seguridad (ES) | 1 | 312 | d14 – d109 | 41% | Interno — Seguridad de la Información
Responsable de pruebas (QA) | 2 | 232 | d27 – d109 | 18% | Interno
Capacitador (CA) | 1 | 200 | d105 – d164 | 42% | Interno — RR.HH. con Supervisión
Diseño de experiencia de uso (UX) | 1 | 192 | d58 – d145 | 28% | Interno; si no existe el rol, por obra
Total | 11 | 4.240 | d0 – d192 | — | 530 días-persona sobre 9 perfiles
Ningún perfil alcanza dedicación completa: todos se afectan parcialmente y conservan sus responsabilidades de línea. La duplicación en EI y QA no responde a volumen sino al aplanamiento de recursos —evita 23 días hábiles de atraso—.
Notes: Casermeiro. Punto 5. La pregunta esperable es por qué dos personas en EI y en QA: la respuesta está en el punto 10, con una sola persona por perfil el proyecto pasa de 192 a 215 días.

## Slide 10
6
Higiene y seguridad laboral
Se analizan los sectores del proceso crítico —incluido el trabajo de campo—, no los sectores donde se ejecuta el proyecto
PREVENCIÓN PRIMARIA · CUATRO ACCIONES JERARQUIZADAS DE MAYOR A MENOR EFICACIA
1
En el diseño
De instalaciones, equipos y puestos. El layout es el instrumento que la materializa.
2
En el origen
Se elimina o sustituye la fuente del riesgo.
3
En el medio
Barreras entre la fuente y la persona: vallado, vehículo como barrera física.
4
Sobre la persona
EPP, capacitación, vigilancia de la salud. El escalón más débil.
SECTORES ANALIZADOS
Base operativa — depósito y pañol, playa de carga, oficina del NOC, mesa de despacho, sala técnica y aula.
Campo — tendido aéreo en vía pública, cámara subterránea (espacio confinado) y domicilio del cliente.
DONDE EL SISTEMA ES LA MEDIDA PREVENTIVA
La habilitación vigente para trabajo en altura y riesgo eléctrico pasa a ser condición de despacho: una orden que requiere altura no puede asignarse a un técnico con certificación vencida. El control deja de depender de la memoria del técnico y se vuelve prevención en el diseño del flujo. Es, a la vez, el tratamiento de R04.
Notes: Lezcano. Punto 6. La idea fuerte: el EPP se consigna siempre como complemento y nunca como respuesta principal. Y el caso del checklist bloqueante en la app es donde el proyecto y la higiene y seguridad se cruzan.

## Slide 11
Notes: Lezcano. Punto 6, figura 3 del Anexo II. Escala 1:125, norte indicado. Señalar: circulaciones peatonal y vehicular separadas y sin cruces, matafuegos identificados por clase, recorridos de evacuación y punto de encuentro fuera del edificio. Las cotas son mínimos de diseño supuestos, a validar con el Servicio de Higiene y Seguridad.

## Slide 12
Notes: Lezcano. Punto 6, figura 4 del Anexo II. Cuatro escenas: planta y vista lateral del tendido aéreo, cámara subterránea y domicilio del cliente. El vehículo aguas arriba es barrera física —prevención en el medio—; el checklist bloqueante en la app es prevención en el diseño.

## Slide 13
7·8
Activos a adquirir y forma de adquisición
Dimensionado sobre el alcance del proyecto: operación de fibra óptica en el Gran Rosario, 60 técnicos. No es la operación nacional.
Activo o servicio | Cantidad | Forma de adquisición | Por qué así
Licencias de la plataforma FSM | 78 | Suscripción anual | En SaaS no hay licencia perpetua. La anual fija el precio durante la implantación y los 6 meses de medición; el compromiso plurianual consolidaría la dependencia antes del piloto
Servicio de implantación y configuración | 784 h | Bolsa de horas con tope | El precio cerrado exigiría congelar la configuración antes del piloto, cuando 8.3 prevé ajustar reglas con datos reales
Consultoría de integración | 560 h | Servicios por hora, con tope | El esfuerzo depende del estado real de los sistemas heredados, que se conoce recién en 2.3
Dispositivos móviles rugerizados | 63 | Compra directa | Vida útil superior al horizonte del proyecto y uso permanente. Quedan como activo y se incorporan a la CMDB
Unidades de evaluación de dispositivos | 6 | Comodato | Se necesitan antes de decidir la compra y se devuelven: traslada el costo de la prueba al oferente
Servicio de mapas y geolocalización | por uso | Pago por uso, con tope mensual | El volumen es proporcional a las órdenes y no es estimable antes de la medición de líneas base
Soporte premium de estabilización | 12 meses | Suscripción de plazo acotado | Se descarta el pago por incidente: incentiva a no reportar y distorsiona el indicador
Notes: Lezcano. Puntos 7 y 8, fusionados en una sola tabla como muestra la guía de cátedra. La columna que importa es la última: cada modalidad se elige por una razón de riesgo o de incertidumbre, no por costumbre.

## Slide 14
9
RFI y RFP
Dos instrumentos distintos y sucesivos: el RFI reduce la incertidumbre sobre el mercado, el RFP reduce la incertidumbre sobre la oferta
RFI · PEDIDO DE INFORMACIÓN
Momento — etapa temprana, antes de fijar especificaciones
Se pide — capacidades, arquitectura, modelos de licenciamiento y rangos de precio
Se obtiene — un mapa del mercado que depura los requerimientos
No vinculante para ninguna de las partes
Acá: paquete 3.1, 5 días, crítico. Relevar integración nativa, alojamiento de datos y alcance real del modo offline
RFP · PEDIDO DE PROPUESTA
Momento — con la lista corta hecha y el pliego cerrado
Se pide — propuesta técnica y económica, cronograma, equipo, SLA y condiciones contractuales
Se obtiene — ofertas comparables y puntuables, base de la negociación
Vinculante para el oferente por el plazo de validez
Acá: paquete 3.3, 7 días, crítico. Solo a la lista corta y sobre los requerimientos aprobados en 2.6
CRITERIOS PONDERADOS DE EVALUACIÓN, DEFINIDOS ANTES DE ABRIR LAS PROPUESTAS
25%
Seguridad y
protección de datos
20%
Capacidad de
integración
20%
Motor de asignación
y modo offline
15%
Costo total de
propiedad a 3 años
10%
Plazo de
implantación
10%
Soporte local
y SLA
Notes: Lezcano. Punto 9. Dos remates: (1) los tres primeros criterios concentran el 65% y se corresponden con los riesgos de la Etapa 2 que el proyecto trata o agrava; (2) hay un umbral de admisibilidad —la propuesta sin alojamiento en la región queda fuera cualquiera sea su puntaje—. No se emite RFQ porque el objeto no es un bien de especificación cerrada.

## Slide 15
10
Tiempos del proyecto
Estimación determinística por camino crítico sobre los 50 paquetes. En días hábiles y meses relativos al día 0, la aprobación del Acta.
187
días hábiles a fechas
tempranas (CPM)
192
días hábiles de duración
adoptada ≈ 9,1 meses
30 / 50
actividades en el
camino crítico
6
tramos de sobreasignación
detectados
POR DÓNDE PASA EL CAMINO CRÍTICO
Arranque y relevamiento
Selección del proveedor — 31 días hábiles consecutivos, el tramo más largo y menos comprimible: depende de plazos de mercado y de la firma del contrato
Las cuatro integraciones encadenadas sobre un mismo especialista
Pruebas, piloto, capacitación de gestión, tres olas de despliegue y estabilización
LAS 20 ACTIVIDADES CON HOLGURA
Entre 1 y 84 días hábiles. Las de mayor margen son la medición de líneas base (2.4, 84 días) y el diseño del plan de pruebas (7.1, 64 días); la más ajustada es la migración de órdenes abiertas (6.1, 1 día).
Esa holgura es exactamente lo que el aplanamiento consume para resolver los conflictos de recurso sin extender el proyecto.
Notes: Lurati. Punto 10. Insistir en que el cronograma va en meses relativos al día 0 y no en fechas de calendario: la fecha de inicio real no está definida. Fue una decisión del grupo (D2) ante una consulta que el docente no respondió.

## Slide 16
Notes: Lurati. Punto 10, figura 1 del Anexo II. Actividad en el nodo, en dos bandas. En rojo las 30 críticas con holgura total nula; en azul las 20 con holgura. Cada nodo lleva ES-D-EF arriba y LS-HT-LF abajo. Las etiquetas amarillas son las 8 precedencias que cruzan de una banda a la otra.

## Slide 17
Notes: Lurati. Punto 10, figura 2.a del Anexo II. Cronograma aplanado adoptado, 192 días. En rojo el camino crítico, en azul las no críticas, en línea de puntos la holgura remanente. Los cuatro hitos verticales: contrato firmado (d58), inicio del piloto (d122), ola 3 en producción (d169) y cierre (d192).

## Slide 18
10
Aplanamiento de recursos
Seis tramos con dos actividades simultáneas sobre un mismo perfil, detectados contra una dotación de una persona por perfil
CPM a fechas tempranas — recursos ilimitados
187 días
Teórica, no ejecutable
(a) Nivelación pura — una persona por perfil
215 días
+28 días (+15%) · 9 personas
(b) Refuerzo de EI y QA con una persona parcial
192 días
+5 días · 11 personas
ADOPTADA
El fundamento es económico: dos personas parciales durante ventanas acotadas cuestan menos que 23 días hábiles adicionales de proyecto, que arrastran licenciamiento, estructura y el diferimiento de todos los beneficios. Los conflictos que el refuerzo no elimina se resuelven corriendo 24 actividades dentro de su holgura.
Figura 2.b del Anexo II — histograma de recursos por perfil, sobre el mismo eje de tiempo y a la misma escala que el Gantt
Notes: Lurati. Punto 10. En el histograma, las barras celestes claras son los picos de dos personas: son exactamente las ventanas que motivaron el refuerzo de EI y QA. La línea de puntos es la dotación asignada, y no se supera ningún día. Sumar un segundo referente de operaciones solo bajaría a 189 días: no justifica una tercera incorporación.

## Slide 19
11
Variables de costo
Todos los valores son supuestos declarados, a validar contra cotizaciones reales y contra las respuestas al RFI y al RFP. Expresados en dólares.
ESTRUCTURA DEL COSTO — AÑO 1 (USD)
Recursos humanos propios
3.456 h al valor hora por perfil
112.624
Adquisiciones (bienes)
63 dispositivos rugerizados
39.060
Servicios
Licencias, implantación, MDM, mapas y soporte
103.150
Subtotal costo directo
254.834
Costos indirectos
12% sobre el costo directo
30.580
Reserva de contingencia
15% — responde a R03, R04, R05 y R07
42.812
Costo total del año 1
328.226
COSTO TOTAL DE PROPIEDAD A TRES AÑOS (USD)
Año 1
328.226
ejecución del proyecto
Año 2
100.379
operación en régimen
Año 3
102.855
con indexación contractual del 5%
531.460 total a 3 años
El año de ejecución concentra el 62% del total; el 38% restante es recurrente. Ese 38% es el rasgo económico distintivo del modelo contratado como servicio: el compromiso presupuestario no termina con la puesta en producción y crece con la dotación licenciada. Un desarrollo propio habría invertido la proporción.
Notes: Lurati. Punto 11. Dos aclaraciones que conviene anticipar: el consultor de la plataforma (784 h) no se computa como RRHH propio porque lo provee el proveedor —va dentro del servicio de implantación—, y la contingencia del 15% no es un porcentaje de estilo: se justifica riesgo por riesgo con R03, R04, R05 y R07 de la Etapa 2.

## Slide 20
12
Factibilidad técnica
El proyecto no requiere tecnología por desarrollar: las plataformas FSM configuradas como servicio son un producto maduro. El problema está en otro lado.
EL SUPUESTO CRÍTICO, DECLARADO COMO RIESGO ABIERTO Y NO COMO HIPÓTESIS FAVORABLE
No está documentado si el SGOT, el CRM y el NMS exponen interfaces de programación aptas. De ese hecho depende la viabilidad de los paquetes 5.1 a 5.4, que están sobre el camino crítico y concentran 560 horas del especialista de integraciones. El punto de verificación es el paquete 2.3, que tiene apenas 4 días de holgura.
PLAN ALTERNATIVO ANTE LA AUSENCIA DE API, EN ORDEN DECRECIENTE DE PREFERENCIA
i
Base de datos intermedia
Esquema de intercambio y procesos programados contra vistas controladas del sistema de origen.
ii
Intercambio por lotes
En ventanas pactadas, con acuse y reproceso. Degrada la trazabilidad a cuasi tiempo real.
iii
Automatización de interfaz
Solo como recurso transitorio: frágil ante cambios de pantalla y caro de mantener.
OTROS RIESGOS TÉCNICOS RELEVANTES
RT2 · sev 12 — la interfaz del SGOT no soporta el caudal de sincronización (240 órdenes diarias con pico al cierre de jornada). Se valida en 7.4. RT5 · sev 10 — indisponibilidad del canal por R03 (firewall sin soporte) y R09 (balanceador sin redundancia): dependencia externa declarada, fuera del alcance.
Notes: Bonadeo. Punto 12. Lo defendible acá es que el supuesto no se escondió: se declaró como riesgo con severidad 20, se le puso un punto de verificación temprano (2.3) y se le escribió un plan alternativo con las tres vías cotizadas en el RFP.

## Slide 21
12
Factibilidad económica
Inversión descontada de USD 285.414 —costo directo más indirectos, sin la reserva— contra beneficios anuales de USD 222.400. Tasa de corte 15%, horizonte 5 años.
+31.515
VAN a 5 años al 15% (USD)
11% de la inversión
19,0%
TIR, cuatro puntos sobre
la tasa de corte
3,14
años de repago desde el Acta
≈ 2,4 desde producción
85%
de realización de beneficios:
umbral de indiferencia
DE DÓNDE SALEN LOS BENEFICIOS (USD por año)
O3
Visitas fallidas evitables reducidas del 12% al 6%
103.000
O2
70% de las órdenes pasa a cerrarse en el momento
57.700
O1
+5% de productividad = 3 técnicos de capacidad
54.000
—
Reclamos y consultas duplicadas evitados
7.700
222.400 total anual en régimen
LECTURA HONESTA DEL RESULTADO
El proyecto es viable, pero el margen es ajustado. A tres años todavía no se repaga: necesita el cuarto y el quinto año de operación para justificarse.
La sensibilidad no está en los costos, que son acotados, sino en los beneficios. En un escenario de realización sostenida del 60% —posible, porque las líneas base son supuestos y no mediciones— el VAN cae a −189.336. El origen más frágil es O1: la productividad solo se convierte en resultado si hay demanda insatisfecha que absorba la capacidad liberada.
Notes: Bonadeo. Punto 12. No maquillar el resultado: está escrito así a propósito. La consecuencia práctica está en la conclusión: la decisión de despliegue masivo se toma en el paquete 8.4, después de medir las líneas base en 2.4, no con la aprobación del Acta.

## Slide 22
12
Factibilidad legal y conclusión
Alojar datos personales de clientes en una plataforma contratada como servicio los saca del perímetro de la organización. Eso tiene consecuencias jurídicas concretas.
Ley 25.326
Datos personales
El proveedor es encargado del tratamiento (art. 25); el alojamiento fuera del país es transferencia internacional (art. 12) y se vuelve requisito eliminatorio del RFP. Subsisten el deber de seguridad y confidencialidad.
Ley 25.506
Firma digital
La conformidad trazada en pantalla es firma electrónica, no digital: quien la invoca debe acreditar su validez. Se compensa con geolocalización, marca temporal, fotos, mediciones y auditoría inalterable.
Ley 20.744
Contratistas y control
El art. 30 impone responsabilidad solidaria por el contratista. La matriz de competencias que bloquea la asignación es el registro documentado de ese deber de control. La geolocalización se limita a la jornada y a hitos.
CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
Técnicamente factible con un supuesto crítico declarado: que el SGOT, el CRM y el NMS expongan interfaces de programación. Se verifica en 2.3.
Económicamente viable, de margen estrecho VAN +31.515, TIR 19,0%, repago 3,14 años. A tres años el proyecto todavía no se repaga.
Legalmente factible bajo condición contractual sin las cláusulas del punto 8 el proyecto agravaría R05 en lugar de contenerlo.
Por eso la decisión de despliegue masivo no se adopta con la aprobación del Acta, sino en el paquete 8.4: una vez medidas las líneas base (2.4), verificadas las interfaces (2.3) y cerrados los precios en el contrato (3.5).
Notes: Bonadeo. Cierre. El remate del trabajo es este: hasta el paquete 8.4 el compromiso económico es acotado; a partir de ahí se compromete el grueso del licenciamiento y de los dispositivos. Es una planificación con un punto de decisión explícito, no un plan de una sola vía.