U5 PROYECTOS

Caso integral resuelto

Implementación de un Centro de Servicios y herramientas para la Gestión de Incidentes

Administración de Sistemas de Información - 2026

Criterio de uso Esta resolución se presenta como caso integral de la Unidad 5. Parte de la ejercitación general de Proyectos de TI y utiliza, para la sección numérica de tiempos y costos, los datos del ejemplo oficial de cátedra sobre Centro de Servicios y Gestión de Incidentes. No reemplaza la consigna específica del TP Integrador Etapa 3: para el TP, se deben seguir exactamente los puntos exigidos en la consigna.

# 0. Como leer esta resolución

La ejercitación de U5 es integradora: no entrega un caso único con una sola solución posible, sino que pide que cada equipo formule y planifique un Proyecto de TI completo. Por eso, esta resolución adopta un caso modelo para recorrer de punta a punta la lógica de la Unidad 5.

Mensaje Esto forma parte de U5 y puede aparecer en evaluación; para el TP Integrador, solo se exige los puntos especificados de la Etapa 3.

La secuencia que se busca mostrar es: problema o necesidad -> Proyecto TI -> objetivos -> alternativas -> solución seleccionada -> ciclo de vida -> alcance y EDT -> adquisiciones -> tiempos y recursos -> costos -> beneficios -> factibilidad.

# 1. Caso y definición del Proyecto TI

## 1.1 Problema / necesidad

La organización gestiona incidentes mediante canales y herramientas dispersas. Esto dificulta la trazabilidad, la priorización, el seguimiento de SLA, el escalamiento y la generación de información para la toma de decisiones. El problema de negocio no es solamente la falta de una herramienta: es la falta de un proceso centralizado, medible y controlable para atender incidentes.

## 1.2 Proyecto TI propuesto

Proyecto TI Implementar un Centro de Servicios soportado por una herramienta centralizada de Gestión de Incidentes que permita registrar, categorizar, priorizar, asignar, escalar y realizar seguimiento de los incidentes de los usuarios, incorporando indicadores de desempeño y mecanismos de trazabilidad.

Ejemplo: Una compañía con 3.000 empleados tiene problemas de notebooks, VPN, correo, ERP, impresoras, accesos, servidores, etc. En lugar de que cada usuario mande WhatsApp, llame a Sistemas o le escriba directamente a “Fulano de Sistemas”, existe un único punto de contacto. Todo entra al Centro de Servicios y administra el ciclo de vida de cada incidente.

La formulación evita comenzar por una marca o producto específico. Primero se define qué problema se quiere resolver y qué resultado se espera; luego se evalúa cómo implementarlo.

# 2. Objetivos del Proyecto

Los objetivos deben permitir comprobar si el proyecto logró lo que prometía. Para la resolución modelo se proponen objetivos específicos, medibles y acotados en el tiempo.

| # | Objetivo | Criterio de verificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reducir en un 30% el tiempo promedio de primera respuesta durante los primeros 6 meses posteriores a la puesta en producción. | MTT promedio antes vs. después. |
| 2 | Lograr que al menos el 90% de los incidentes se resuelva dentro del SLA acordado durante los primeros 6 meses de operación. | % de incidentes resueltos dentro del SLA. |
| 3 | Alcanzar un 95% de incidentes registrados y trazables mediante la nueva herramienta dentro de los primeros 3 meses. | Incidentes registrados / incidentes totales estimados. |

Punto "Mejorar la Gestión de Incidentes" no es suficiente como objetivo porque no permite saber cuándo se alcanzó. La métrica, la meta y el plazo deben quedar explicitados o, al menos, debe existir un criterio cualitativo de validación.

# 3. Alternativas y selección

| Alt. | Descripción | Detalles |
| --- | --- | --- |
| A | Implementación de una plataforma de monitoreo y observabilidad de servicios TI | Implementar una solución centralizada para monitorear infraestructura, aplicaciones y servicios críticos, recopilando métricas, logs y alertas. Permitirá detectar anomalías y degradaciones de servicio en forma temprana, reducir el tiempo de detección de fallas y disponer de información para analizar causas recurrentes. |
| B | Implementación de un sistema de Gestión de Activos y Configuración – CMDB | Implementar una plataforma que permita registrar y mantener información de hardware, software, servidores, aplicaciones, dispositivos de red y demás elementos de configuración, incluyendo sus relaciones. El objetivo sería mejorar la trazabilidad de los activos, conocer qué componentes soportan cada servicio y facilitar el análisis de impacto ante incidentes y cambios. |

# 4. Ciclo de vida y fases

## Ciclo de vida propuesto: híbrido con implementación incremental

La primera parte del proyecto es relativamente predecible: relevamiento, requerimientos, consulta al mercado, RFP y selección de proveedor. La configuración y puesta en marcha, en cambio, conviene validarla de manera incremental con el equipo de soporte y usuarios antes del despliegue completo.

| Fase | Nombre | Resultado principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio y definición | Justificación, objetivos, stakeholders, requerimientos de alto nivel. |
| 2 | Selección de solución | RFI, RFP, evaluación y selección de proveedor. |
| 3 | Diseño y configuración | Taxonomías, prioridades, SLA, permisos, flujos, reportes. |
| 4 | Integración | Correo/directorio, infraestructura, seguridad, fuentes de datos. |
| 5 | Piloto y validación | Pruebas, correcciones, validación con usuarios y responsables de soporte. |
| 6 | Despliegue y cierre | Capacitación, puesta en producción, transferencia operativa y cierre. |

Aclaración No alcanza con decir "es incremental porque trabaja por incrementos". Debe explicarse por qué las características del proyecto hacen conveniente validar y desplegar progresivamente determinadas capacidades.

# 5. EDT / WBS propuesta

La EDT organiza el trabajo necesario para producir los entregables del proyecto. Debe cubrir todo el alcance sin mezclarla con una simple lista cronológica de tareas.

1. Inicio y requerimientos: Acta, stakeholders, relevamiento y requerimientos.

2. Selección de solución: RFI, RFP, evaluación y selección del proveedor.

3. Diseño del proceso: taxonomías, prioridades, SLA, escalamiento, roles y permisos.

4. Configuración e integración: herramienta ITSM, infraestructura, seguridad, integraciones y reportes.

5. Validación: pruebas funcionales, piloto, ajustes y aceptación.

6. Implementación: capacitación, puesta en producción y soporte inicial.

7. Cierre: aceptación final, documentación, transferencia operativa y lecciones aprendidas.

Relación clave EDT -> actividades -> perfiles y recursos -> duraciones -> dependencias -> Red/Gantt -> esfuerzo/horas -> costos. Si la EDT es pobre, todo lo que viene después también queda débil.

# 6. Acta de Proyecto - versión resumida

| Campo | Resolución modelo |
| --- | --- |
| Justificación | Centralizar y profesionalizar la Gestión de Incidentes, mejorando trazabilidad, priorización, cumplimiento de SLA y capacidad de gestión. |
| Producto | Centro de Servicios operativo soportado por una herramienta ITSM configurada e integrada. |
| Entregables | Requerimientos; solución seleccionada; herramienta configurada; taxonomías y SLA; integraciones; reportes; documentación; capacitación; puesta en producción. |
| Objetivos | Los tres objetivos cuantificables definidos en la sección 2. |
| Límites | No incluye la implementación completa de Gestión de Problemas, Cambios ni el rediseño integral de la infraestructura de TI. |
| Designación | Director/Líder de Proyecto designado por la organización. |
| Responsabilidad | Coordinar equipo, cronograma, recursos, proveedor, riesgos, comunicaciones y cumplimiento de entregables. |
| Autoridad | Asignar trabajo dentro del equipo, coordinar con áreas y proveedor, validar entregables intermedios y elevar cambios que afecten alcance, costo o plazo. |

# 7. Gestión de Adquisiciones

## 7.1 Requerimientos principales

Registro y seguimiento de tickets.

Categorización, prioridad, asignación y escalamiento.

Gestión de SLA y alertas.

Roles y permisos.

Portal de usuarios y/o canales de ingreso definidos.

Integración con correo y directorio corporativo.

Reportes y tableros de indicadores.

Auditoría y trazabilidad.

Disponibilidad, respaldo, soporte y continuidad del servicio.

Capacidad de configuración y crecimiento.

## 7.2 RFI

El RFI (Request For Information) se utiliza para conocer el mercado antes de pedir una propuesta cerrada. Para este caso, el relevamiento debería consultar funcionalidades, modelos de licenciamiento, modalidades cloud/on-premise, integraciones, soporte, escalabilidad, seguridad y experiencia del proveedor.

## 7.3 RFP

Una vez definidos los requerimientos, el RFP (Request For Proposal) solicita una propuesta técnica y económica comparable. Debe especificar, por ejemplo, cantidad de usuarios, Gestión de Incidentes, SLA, integraciones, disponibilidad, migración/configuración, capacitación, soporte, tiempos y condiciones contractuales.

| Criterio | Qué evaluar |
| --- | --- |
| Capacidad técnica | Cobertura de requerimientos, integraciones, escalabilidad y seguridad. |
| Experiencia | Implementaciónes similares y referencias. |
| Soporte | Horarios, tiempos de respuesta, canales, SLA y escalamiento. |
| Implementación | Metodología, plazo, migración, configuración y pruebas. |
| Capacitación | Plan de formación para administradores, operadores y usuarios. |
| Costo total | Licencias, servicios, infraestructura, soporte, renovaciones y costos asociados. |

## 7.4 Variables de TCO

Total Cost of Ownership Costo Total de Propiedad. Es un método financiero que calcula el costo real de poseer, usar, mantener y retirar un activo o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida.

Licencias o suscripciones.

Servicios de implementación y parametrización.

Integraciones y migración de datos.

Infraestructura o consumo cloud.

Capacitación.

Soporte y mantenimiento.

Actualizaciones y renovaciones.

Administración interna de la herramienta.

Escalabilidad / crecimiento.

Costos de salida o cambio de proveedor, cuando correspondan.

# 8. Gestión de Tiempos y Red de Tareas

Para la parte numérica se utilizan los datos del ejemplo de cátedra "Implementación Centro de Servicios y Herramientas para Gestión de Incidentes". Estos valores son didácticos y no deben interpretarse como costos o tiempos reales de mercado.

## 8.1 Actividades, precedencias, duraciones y presupuesto

| ID | Actividad | Predecesoras | Duración (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de requisitos en base a la infraestructura de servicios | - | 12 |
| 2 | Relevamiento de propuestas y soluciónes disponibles en el mercado | 1 | 4 |
| 3 | Desarrollo de los RFP para selección de proveedores | 1 | 8 |
| 4 | Selección de proveedor en función de la matriz de comparación | 2 | 5 |
| 5 | Implementación del Centro de Servicios o mejora de procesos | 3, 4 | 7 |
| 6 | Definición de las taxonomías a utilizar para la Gestión de Incidentes | 1 | 8 |
| 7 | Relevamiento de infraestructura y definición de herramientas | 5, 6 | 5 |
| 8 | Definición de políticas de seguridad y auditorías de los datos | 6 | 7 |
| 9 | Implementación y alineación de las herramientas para la Gestión de Incidentes | 7, 8 | 6 |

## 8.2 Red de precedencias

- Inicio -> 1.

- Desde la actividad 1 se abren tres ramás: 1->2->4, 1->3 y 1->6.

- Las actividades 3 y 4 habilitan la 5.

- Las actividades 5 y 6 habilitan la 7.

- La 6 habilita también la 8.

- Finalmente 7 y 8 habilitan la 9.

Lectura de la red No se suman todas las duraciones. Varias actividades pueden ejecutarse en paralelo si las precedencias y los recursos lo permiten.

## 8.3 Cálculo CPM: tiempos tempranos, tardios y holgura

| ID | ES | EF | LS | LF | Holgura | Crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | Sí |
| 2 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | Sí |
| 3 | 12 | 20 | 13 | 21 | 1 | No |
| 4 | 16 | 21 | 16 | 21 | 0 | Sí |
| 5 | 21 | 28 | 21 | 28 | 0 | Sí |
| 6 | 12 | 20 | 18 | 26 | 6 | No |
| 7 | 28 | 33 | 28 | 33 | 0 | Sí |
| 8 | 20 | 27 | 26 | 33 | 6 | No |
| 9 | 33 | 39 | 33 | 39 | 0 | Sí |

Resultado Duración lógica del proyecto según precedencias: 39 horas. Camino crítico: 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 7 -> 9. Las actividades 3, 6 y 8 poseen holgura de 1, 6 y 6 horas respectivamente.

ES = Early Start; EF = Early Finish; LS = Late Start; LF = Late Finish; Holgura = Margen de atraso permitido; Crítica = si pertenece al camino crítico.

## 8.4 Gantt propuesto

El Gantt asociado se entrega también en formato Excel. Mantiene los inicios tempranos de la red: 1 (0-12), 2 (12-16), 3 (12-20), 4 (16-21), 5 (21-28), 6 (12-20), 7 (28-33), 8 (20-27) y 9 (33-39).

Aclaración sobre recursos Este Gantt representa la lógica de precedencias sin restricciones de recursos. Cuando se asignen personas concretas, debe verificarse si existen sobreasignaciones. Si un mismo recurso aparece al 100% en dos actividades simultaneas, hay que aplanar: reordenar, extender, reasignar o reducir dedicación. La duración real puede cambiar.

# 9. Perfiles y competencias

| Perfil | Competencias / responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Lider / Director de Proyecto | Planificación, coordinación, riesgos, seguimiento, comúnicaciones, proveedor y control de cambios. |
| Analista ITSM / funcional | Procesos de soporte, requerimientos, taxonomías, prioridades, SLA, escalamiento y validación funcional. |
| Administrador / configurador de herramienta | Parametrización, roles, flujos, formularios, reportes e integraciones. |
| Especialista de infraestructura | Plataforma, conectividad, directorio, correo, respaldos, disponibilidad e integraciones técnicas. |
| Especialista de seguridad | Permisos, auditoría, segregación, datos, hardening y controles de seguridad. |
| Responsable de Service Desk | Conocimiento operativo, validación del proceso y aceptación de la solución. |
| Capacitador / gestión del cambio | Materiales, formación, adopción y acompañamiento a usuarios. |

Perfil no es igual a persona Una misma persona puede cubrir más de un perfil en proyectos pequeños. Lo importante es que la asignación temporal sea realista y que el cronograma refleje su disponibilidad efectiva.

# 10. Gestión de Costos

## 10.1 Presupuesto base del ejemplo

La suma de los presupuestos didácticos de las nueve actividades es:

BAC del ejemplo BAC = $ 3.700

Este BAC sirve para la ejercitación numérica.

## 10.2 Variables que deberían integrar un costo real

Horas del equipo interno y/o consultores.

Licencias o suscripciones.

Servicios de configuración e implementación.

Infraestructura, hosting o consumo cloud.

Integraciones y migración.

Capacitación.

Soporte y mantenimiento.

Conectividad, viajes, espacios u otros costos indirectos, si corresponden.

Reserva / contingencia según política del proyecto.

# 11. Beneficios y variables para la evaluación económica

Los beneficios deben conectarse con los objetivos y, cuando sea posible, monetizarse o convertirse en costos evitados.

| Beneficio | Variable / forma de medirlo |
| --- | --- |
| Menor FRT (First Response Time) y MTTR | Horas de soporte ahorradas, menor indisponibilidad y menor costo por incidente. |
| Mayor cumplimiento de SLA | Menos penalizaciones, reclamos y escalaciones. |
| Mayor trazabilidad | Menos tiempo administrativo y mejor capacidad de auditoría. |
| Menos incidentes perdidos/repetidos | Reducción de reprocesos y duplicaciones. |
| Mejor información de gestión | Decisiones basadas en tendencias, categorías y volumen de incidentes. |

Ejemplo de monetización Si el seguimiento manual consume 150 horas mensuales y con la nueva solución baja a 80, se liberan 70 horas mensuales. Para evaluar económicamente el proyecto, esas horas pueden valorizarse con el costo/hora correspondiente y compararse con la inversión y los costos recurrentes.

# 12. Análisis de Factibilidad

## 12.1 Factibilidad técnica

El proyecto es técnicamente factible si la solución seleccionada puede integrarse con la infraestructura existente, soporta los volúmenes previstos y la organización dispone de los perfiles internos o externos necesarios para configurarla, integrarla, operarla y mantenerla.

## 12.2 Factibilidad económica

No debe justificarse solo diciendo que el sistema "mejorara la empresa". Se deben comparar la inversión inicial y los costos operativos con ahorros, costos evitados, productividad, disminución de indisponibilidad y otros beneficios medibles. Según el nivel de la ejercitación, pueden utilizarse indicadores como tiempo de recuperación, TPR, VAN o TIR.

## 12.3 Factibilidad legal

Debe revisarse protección de datos, confidencialidad, licenciamiento, condiciones contractuales, responsabilidades del proveedor, ubicación/almacenamiento de información cuando corresponda y políticas internas de seguridad y auditoría.

Conclusión modelo La alternativa B resulta viable si el RFI/RFP confirma que existe una solución que satisface los requerimientos técnicos y de seguridad dentro del presupuesto y plazo disponibles. La aprobación definitiva depende del análisis de TCO, beneficios, restricciones y condiciones contractuales. No se da por "factible" antes de verificar estas condiciones.

# 13. Qué pertenece a U5 y que pide específicamente el TP Integrador Etapa 3 (2026)

| Tema | Caso integral U5 | TP Integrador Etapa 3 - 2026 |
| --- | --- | --- |
| Proyecto TI, objetivos, alternativas y selección | Sí | Sí |
| Ciclo de vida, fases y EDT/WBS | Sí | Sí |
| Acta de Proyecto | Sí | Sí |
| RFI completo y relevamiento de soluciónes | Sí, en la ejercitación integral | No se pide ejecutarlo completo; se pide explicar RFI vs. RFP y cuando usar cada uno. |
| RFP y 3 cotizaciones | Sí, en la ejercitación integral | No |
| TCO detallado | Sí, en la ejercitación integral | La Etapa 3 pide variables de costo y forma de adquisición; TCO puede enriquecer. |
| Red de tareas y Gantt | Sí | Sí |
| Perfiles y competencias | Sí | Sí |
| Aplanamiento de recursos | Relacionado con gestión de tiempos | Sí, se pide expresamente usar Gantt para RRHH/perfiles y aplanar recursos. |
| Higiene y Seguridad / Layout | No en esta ejercitación U5 | Sí |
| Factibilidad técnica, económica y legal | Sí | Sí |

Mensaje Esta ejercitación sirve para comprender U5 completa y prepararse para evaluación. Para entregar el TP Integrador, seguir la consigna de Etapa 3 y asegurar coherencia entre las secciones que la consigna exige.

# Fuentes de cátedra utilizadas para esta resolución

ASI-5_Ejercitacion1 - Proyectos de TI.docx.

ASI-5-T1-Proyectos_APUNTE.V1.0 / material de Proyectos.

ASI-5-T2-Integración_Alcance_Cierre / material de Integración y Alcance.

ASI-5-T3-Tiempos / material de Gestión del Tiempo.

ASI-5-T4-Costos / material de Gestión de Costos.

ASI-5-T5-Adquisiciones / material de Gestión de Adquisiciones.

ASI-5-T1-Proyectos_Ejemplo: Implementación Centro de Servicios y Herramientas para Gestión de Incidentes.

ASI26_TPIntegrador_Etapa3 - Proyecto de TI.